## 3
Приложение 1
к постановлению администрации
Энгельсского муниципального района
от 15.07.2025 года № 4129
Приложение 3 к Программе
Перечень аварийных многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Нормативный правовой акт | Планируемая дата окончания переселения МКД | Планируемая дата сноса МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость программных мероприятий
[6 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
[7 empty] | собственность |  |  | собственность |  |  | выплата возмещения за изымаемое помещение, расположенное в аварийном многоквартирном доме |  | Иные выплаты по решению суда | стоимость оценки объектов недвижимости |  | приобретение жилых помещений |  | стоимость мероприятий по сносу объекта
[20 empty] | стоимость услуг по изготовлению проекта организации работ по сносу объекта | стоимость услуг по изготовлению акта обследования объекта | организация работ по сносу аварийных домов
[7 empty] | частная | муниципальная |  | частная | муниципальная |  | средства местного бюджета | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства местного бюджета | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства местного бюджета | средства местного бюджета
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего по программе на 2019-2030 годы: |  | х | х | х | х | 1071 | 899 | 172 | 32929.3 | 27357.5 | 5571.8 | 63061396.88 | 12884908 | 50000000 | 9900 | 166588.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.36
1 | Энгельсский район, п.Геофизик, ул.Рабочая, д.9 | 12.07.2017 год №10 | 02.08.2017 год № 3701 | 2019 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Энгельс, ул. Гоголя, д. 9 | 02.11.2017 год № 27 | 29.11.2017 год № 6137 | 2019 | 2020 | 16 | 14 | 2 | 605.6 | 523.6 | 82 | 1184623.76 | 1135300 | 0 | 0 | 49323.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Энгельс, ул. Гоголя, д. 13 | 15.12.2017 год № 34 | 28.12.2017 год № 6803 | 2019 | 2020 | 14 | 13 | 1 | 577.8 | 510.2 | 67.6 | 49323.76 | 0 | 0 | 0 | 49323.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Энгельсский район, р.п. Приволжский, Мясокомбинатская, д. 20 | 16.05.2018 год № 51 | 15.06.2018 год № 2751 | 2019 | 2020 | 11 | 10 | 1 | 618.2 | 548 | 70.2 | 37941.36 | 0 | 0 | 0 | 37941.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 61 б | 22.01.2019 год № 10 | 21.02.2019 год № 750 | 2019 | 2020 | 4 | 4 | 0 | 167.6 | 167.6 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Энгельс, ул. Тургенева, д. 29 | 04.04.2018 года № 32 | 06.04.2018 год № 1585 | 2020 | 2021 | 5 | 2 | 3 | 184.6 | 65.5 | 119.1 | 2315661 | 2310361 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Энгельс, ул. Тургенева, д. 30 | 04.04.2018 года № 33 | 06.04.2018 год № 1583 | 2020 | 2021 | 6 | 1 | 5 | 205.8 | 39.5 | 166.3 | 1397598 | 1397598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Энгельс, ул. Тургенева, д. 32 | 04.04.2018 года № 34 | 06.04.2018 год № 1584 | 2020 | 2021 | 5 | 0 | 5 | 143.5 | 0 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.86
9 | г. Энгельс, мкр. Энгельс-1, д. 35 | 29.12.2018 год № 89 | 29.12.2018 год № 5864 | 2020 | 2021 | 30 | 25 | 5 | 1954.6 | 1641 | 313.6 | 52501000 | 2501000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Энгельс, ул. Студенческая д.193а | 25.03.2003 год № 387 | 01.04.2003 год № 1674 | 2020 | 2021 | 2 | 0 | 2 | 81.4 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Энгельс, мкр. Энгельс-1, д. 11 | 23.11.2018 год № 77 | 11.12.2018 год № 5411 | 2021 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 96.5 | 96.5 | 0 | 2863100 | 2858500 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Энгельс, мкр. Энгельс-1, д. 6 | 23.11.2018 год № 75 | 11.12.2018 год № 5410 | 2021 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 80.2 | 80.2 | 0 | 2288159 | 2288159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Энгельс, Энгельс-1, д. 9 | 23.11.2018 год № 76 | 11.12.2018 год № 5408 | 2021 | 2021 | 1 | 0 | 1 | 75.1 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Энгельс, ул. Тургенева, д. 39 | 04.04.2018 года № 35 | 06.04.2018 год № 1580 | 2021 | 2022 | 3 | 0 | 3 | 94.4 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г. Энгельс, ул. Тургенева, д. 41 | 04.04.2018 года № 45 | 06.04.2018 год № 1582 | 2021 | 2022 | 4 | 0 | 4 | 197.9 | 0 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.26
16 | г. Энгельс, ул. Тургенева, д.48 | 04.04.2018 года № 43 | 06.04.2018 год № 1571 | 2021 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3
17 | г. Энгельс, ул. Тургенева, д. 52 | 04.04.2018 года № 37 | 06.04.2018 год № 1578 | 2021 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 61.5 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.05
18 | г. Энгельс, ул. Тургенева, д. 2 | 04.04.2018 года № 15 | 09.04.2018 год № 1603 | 2021 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 45.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.12
19 | г. Энгельс, ул. Тургенева, д. 27 | 04.04.2018 года № 30 | 09.04.2018 год № 1587 | 2021 | 2022 | 2 | 0 | 2 | 50.8 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.36
20 | г. Энгельс, ул. Тургенева, д. 4А | 04.04.2018 года № 17 | 09.04.2018 год № 1602 | 2021 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 30.6 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.29
21 | г. Энгельс, ул. Космонавтов, д. 4 | 23.07.2018 год № 61 | 10.08.2018 год № 3712 | 2021 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 46.2 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.79
22 | г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 23 | 23.07.2018 год № 65 | 10.08.2018 год № 3716 | 2021 | 2022 | 3 | 0 | 3 | 209.3 | 0 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.46
23 | г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 37 | 23.07.2018 год № 68 | 10.08.2018 год № 3719 | 2021 | 2022 | 2 | 0 | 2 | 115.4 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.08
24 | г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 79 | 23.07.2018 год № 58 | 10.08.2018 год № 3709 | 2021 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 63.1 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.31
25 | г. Энгельс, мкр.Энгельс-1, д. 68 | 22.01.2019 год № 7 | 21.02.2019 год № 754 | 2022 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 24 | 22.01.2019 год № 9 | 21.02.2019 год № 756 | 2022 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 13.1 | 13.1 | 0 | 393990 | 393990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.77
27 | г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 15 | 12.12.2019 год № 30 | 26.12.2019 год № 5800 | 2022 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 63.8 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.43 | 44637353.22 | 148791177.4
28 | г. Энгельс, Энгельс-1, д. 5 | 24.01.2019 год № 42 | 13.02.2020 год № 567 | 2022 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 122.5 | 63.7 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600.78 | 2002.6
29 | г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 32 | 28.12.2021 год № 111 | 21.01.2022 год № 238 | 2027 | 2028 | 32 | 31 | 1 | 1283.2 | 1239.5 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.81 | 13.11
30 | г. Энгельс, ул. Менделеева, д. 5а | 28.12.2021 год № 112 | 21.01.2022 год № 234 | 2027 | 2028 | 157 | 140 | 17 | 3047 | 2723 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 97.2
31 | г. Энгельс, Красноармейская, д.41 литер "Б" | 09.03.2022 год № 115 | 08.04.2022 год № 1504 | 2027 | 2028 | 2 | 1 | 1 | 87.2 | 42 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.76 | 13.56
32 | г. Энгельс, ул. Свердлова д.15А | 24.05.2022 год № 117 | 07.06.2022 год № 2410 | 2027 | 2028 | 2 | 2 | 0 | 56.3 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | р.п. Приволжский, Курчатова д.9 | 14.06.2022 год № 118 | 23.06.2022 № 2706 | 2027 | 2028 | 8 | 8 | 0 | 492.6 | 492.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | г. Энгельс, ул. Хлебная база № 42, д.10 | 22.12.2022 год № 127 | 16.01.2023 № 206 | 2027 | 2028 | 22 | 17 | 5 | 472.3 | 353.2 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.83 | 35.73
35 | г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 4 | 21.09.2023 год № 141 | 21.09.2023 № 5160 | 2027 | 2028 | 144 | 119 | 25 | 2766.6 | 2264.6 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.6 | 150.6
36 | г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 6 | 21.09.2023 год № 142 | 21.09.2023 № 5161 | 2027 | 2028 | 147 | 121 | 26 | 2966.5 | 2309.8 | 656.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.71 | 197.01
37 | р.п. Приволжский, ул. Полярная, д. 12 | 27.12.2023 год № 147 | 26.01.2024 № 421 | 2028 | 2029 | 4 | 1 | 3 | 174.9 | 54.8 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.13 | 36.03
38 | р.п. Приволжский, ул. Полярная, д. 4 | 27.12.2023 год № 148 | 26.01.2024 № 422 | 2028 | 2029 | 6 | 5 | 1 | 234 | 205.3 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.31 | 8.61
39 | р.п. Приволжский, ул. Полярная, д. 15 | 27.12.2023 год № 146 | 26.01.2024 № 423 | 2028 | 2029 | 4 | 2 | 2 | 185.7 | 105 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.91 | 24.21
40 | г. Энгельс, Совхозный переулок, д. 6 | 27.12.2023 год № 149 | 26.01.2024 № 424 | 2028 | 2029 | 2 | 0 | 2 | 82.4 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.12 | 24.72
41 | г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 60 | 02.02.2024 год № 154 | 11.03.2024 № 1239 | 2028 | 2029 | 90 | 87 | 3 | 4016.1 | 3849.7 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.32
42 | г.Энгельс, проспект Строителей, д. 41а | 08.04.2024 год № 158 | 19.04.2024 № 2177 | 2028 | 2029 | 124 | 101 | 23 | 3259.4 | 2646.9 | 612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.25
43 | г. Энгельс, ул. Весенняя, д. 1 | 08.04.2024 год № 157 | 19.04.2024 № 2178 | 2028 | 2029 | 64 | 58 | 6 | 2227 | 2066.8 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.26
44 | г. Энгельс, ул. Вокзальная, д. 39а | 24.07.2024 № 164 | 22.08.2024 № 4383 | 2028 | 2029 | 16 | 16 | 0 | 648.8 | 648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 40 | 24.07.2024 № 163 | 22.08.2024 № 4385 | 2028 | 2029 | 24 | 22 | 2 | 1092.1 | 992.8 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.09
46 | г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 21 | 29.09.2024 № 165 | 23.10.2024 № 5520 | 2028 | 2029 | 34 | 29 | 5 | 1389.7 | 1184.1 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.28
47 | г. Энгельс, 5-й Студенческий проезд, д.17 | 22.10.2024 № 166 | 21.11.2024 № 6027 | 2028 | 2029 | 24 | 22 | 2 | 1100.7 | 1001.7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7
48 | г.Энгельс, ул. 2-я Короткая, д. 5 | 27.12.2024 № 173 | 04.02.2025 № 511 | 2029 | 2030 | 8 | 8 | 0 | 418.2 | 418.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская, д. 18 | 26.02.2025 № 174 | 18.03.2025 № 1309 | 2029 | 2030 | 13 | 12 | 1 | 504.2 | 484.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
50 | Энгельсский район, п. Придорожный, уд. Мира, д. 1 | 07.04.2025 № 202 | 05.05.2025 № 2495 | 2029 | 2030 | 20 | 20 | 0 | 400.9 | 400.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4
Приложение 2
к постановлению администрации Энгельсского
Энгельсского муниципального района
от 15.07.2025 года № 4129
Приложение 4 к Программе
Показатели выполнения программных мероприятий
№ п/п | Показатели | Достигнутые показатели (прогнозно) по годам
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Площадь расселяемого жилья | 1667.3 | 2596.93 | 1238.67 | 520.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11171.7 | 14410.8 | 1323.3 | 0 | 32929.3
2 | Количество расселяемых жилых помещений | 38 | 49 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 392 | 41 | 0 | 1071